**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22 сентября 2021 года № 30

1. О Календарном плане мероприятий
2. по подготовке и проведению выборов главы Селищенского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области с днем голосования 5 декабря 2021 года

На основании статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 42 Избирательного кодекса Костромской области, постановления избирательной комиссии муниципального образования Селищенское сельское поселениеот 18 сентября 2021 года № 27 «Об отложении голосования на выборах главы Селищенского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области», Методических рекомендаций по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением ЦИК России от 02 апреля 2014 года № 224/1444-6, избирательная комиссия муниципального образования Селищенское сельское поселение **постановляет:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Селищенского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области с днем голосования 5 декабря 2021 года (далее – Календарный план) (Приложение № 1).
2. Опубликовать в информационном бюллетене «Селищенский вестник» информационный материал «Этапы избирательной кампании по проведению выборов главы Селищенского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области с днем голосования 5 декабря 2021 года», основанный на Календарном плане (Приложение № 2).
3. Разместить настоящее постановление в разделе «Территориальная избирательная комиссия Кадыйского района» на официальном сайте администрации Кадыйского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии муниципального образования Селищенское сельское поселение М.С. Жильцову.

Председатель

избирательной комиссии: М.С. Жильцова

Секретарь

избирательной комиссии: Т.Н. Патракова

Приложение

к постановлению избирательной

комиссии муниципального образования

Селищенское сельское поселение

от 22 сентября 2021 года № 30

# Календарный план

# мероприятий по подготовке и проведению выборов

# главы Селищенского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области с днем голосования 5 декабря 2021 года

|  |  |
| --- | --- |
| Период назначения выборов  Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 18 сентября 2021 года  22 сентября 2021 года |
| День голосования | 5 декабря 2021 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее  25 октября 2021 года | Глава Селищенского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области (далее – глава местной администрации) | |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | |
| 2. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей | Сразу после назначения  дня голосования | Глава местной администрации | |
| 3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее  19 ноября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования Селищенское сельское поселение (далее - Избирательная комиссия муниципального образования) | |
| 4. | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям | 24 ноября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 5. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 24 ноября  2021 года | Участковые избирательные комиссии | |
| 6. | Уточнение списков избирателей | С 24 ноября  2021 года | Участковые избирательные комиссии | |
| **7.** | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 4 декабря  2021 года | Председатели участковых избирательных комиссий | |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее  чем в 18 часов  4 декабря  2021 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий | |
| ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ | | | | |
| 9. | Подготовка, опубликование и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее  25 сентября 2021 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области | |
| 10. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее  24 ноября  2021 года | Политические партии | |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | |
| 11. | Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования в порядке самовыдвижения (далее - кандидат, кандидаты) | С 30 сентября  2021 года  до 24.00 24 октября  2021 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 12. | Выдвижение кандидатов политической партией, региональным отделением, иным структурным подразделением политической партии, иным общественным объединением (далее - избирательные объединения) | С 30 сентября  2021 года  до 24.00 24 октября  2021 года | Избирательные объединения |
| 13. | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 или 20 дней со дня поступления представления избирательной комиссии муниципального образования. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования – в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией | Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при избирательной комиссии муниципального образования |
| 14. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией муниципального образования уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| 15. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидата | До 18.00  25 октября 2021 года | Кандидаты |
| 16. | Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений, отсутствии каких-либо документов, указанных в частях 8, 10 – 12, 14 статьи 71, частях 1, 2 и 5 статьи 80 Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс), или несоблюдении требований Кодекса к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 17. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата – также копии иных документов, указанных в части 9 статьи 78 Кодекса | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 18. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 19. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее, чем на 10 день со дня принятия избирательной комиссией муниципального образования необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 20. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 21. | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В течение  48 часов после регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 22. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |
| 23. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка назначенных наблюдателей | Не позднее  1 декабря  2021 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированного кандидата,  Общественная палата Российской Федерации,  Общественная палата Костромской области |
| 24. | Представление в участковые избирательные комиссии списков назначенных наблюдателей | Не позднее  3 декабря  2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 25. | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированным кандидатом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 5 декабря  2021 года | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в  избирательную комиссию муниципального образования |
| 26. | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, зарегистрированных кандидатов (далее – уполномоченный представитель по финансовым вопросам) | После  выдвижения кандидата | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 27. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После поступления письменного заявления кандидата, зарегистрированного кандидата, нотариально удостоверенной доверенности, выданной указанным лицом уполномоченному представителю по финансовым вопросам, при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым вопросам паспорта либо документа, заменяющего паспорт гражданина | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 28. | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | После выдвижения кандидата | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 29. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, зарегистрированного кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а при регистрации доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим, также копия приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 30. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее  29 ноября  2021 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее  3 декабря  2021 года | Кандидат, зарегистрированный  кандидат |
| 31. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата | Не позднее  29 ноября  2021 года | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | |
| 32. | Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий сведений о зарегистрированных кандидатах | Не позднее  19 ноября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 33. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 4 декабря  2021 года |  | |
| 34. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее  27 сентября 2021 года | Органы местного самоуправления | |
| 35. | Представление в избирательную  комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее  2 октября 2021 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области | |
| 36. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее  7 октября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 38. | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам | Не позднее  22 октября 2021 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 39. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании зарегистрированным кандидатам в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее  22 октября 2021 года | Редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий | |
| 40. | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях | С 6 ноября  2021 года до ноля часов 4 декабря  2021 года | Зарегистрированные кандидаты | |
| 41. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования письменных заявок зарегистрированных кандидатов на предоставление редакциями муниципальных периодических печатных изданий бесплатной печатной площади | Не позднее  4 ноября 2021 года | Зарегистрированные кандидаты | |
| 42. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатных площадей, предоставляемых безвозмездно | В течение  двух дней по завершении регистрации кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования, редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 43. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатных площадей, предоставляемых за плату | Не позднее  5 ноября 2021 года | Редакции периодических печатных изданий | |
| 44. | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее, чем за пять дней до дня публикации | Зарегистрированный кандидат | |
| 45. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее  15 декабря  2021 года | Редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий | |
| 46. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 30 ноября по  5 декабря  2021 года |  | |
| 47. | Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | Не позднее трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 2, 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс) | |
| 48. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления  помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 2, 3 статьи 96 Кодекса | |
| 49. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу помещения для проведения встреч | В течение двух суток  с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 50. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) | Не позднее  22 октября 2021 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (предоставляющие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 51. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в избирательную комиссию муниципального образования | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты | |
| 52. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения агитационных печатных материалов | Не позднее  5 ноября 2021 года | Глава местной администрации по предложению избирательной комиссии муниципального образования | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | |
| 53. | Открытие в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» счета для перечисления средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | В период со дня принятия решения о назначении выборов, но не позднее 1 октября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования,  филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» | |
| 54. | Осуществление финансирования избирательной комиссии муниципального образования для подготовки и проведения выборов | В период со дня принятия решения о назначении выборов, но не позднее  1 октября 2021 года | Администрация муниципального образования | |
| 55. | Распределение денежных средств на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее  19 ноября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 56. | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  | |
|  | - избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее  15 декабря  2021 года | Участковые избирательные  комиссии | |
|  | - представительному органу муниципального образования | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 57. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | В период после письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»на основании разрешения избирательной комиссии  муниципального образования | |
| 58. | Представление кандидатами, зарегистрированными кандидатами избирательной комиссии муниципального образования отчетов о размерах и источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах: |  |  | |
|  | - первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты | |
|  | - итоговый финансовый отчет | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами, зарегистрированными кандидатами | |
| 59. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 60. | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в печатных изданиях | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 61. | Представление избирательной комиссии муниципального образования информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | При использовании системы дистанционного банковского обслуживания ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный период, в случае отсутствия системы – на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а с  24 ноября 2021 года - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» | |
| 62. | Перечисление анонимных пожертвований, перечисленных на специальные избирательные счета кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета | Не позднее 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | |
| 63. | Возврат средств, поступивших от жертвователей, не имеющих права осуществлять такие пожертвования, средств, превышающих установленный максимальный размер пожертвования, полностью или превышающую его часть, жертвователям | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | |
| 64. | Возврат гражданам и юридическим лицам, внесшим пожертвования, неизрасходованных денежных средств избирательного фонда пропорционально вложенным денежным средствам | До представления итогового финансового отчета | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | |
| 65. | Направление избирательной комиссии муниципального образования, кандидату заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | По представлению избирательной комиссии муниципального образования, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а с 1 декабря 2021 года – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» | |
| 66. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до  5 декабря  2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 67. | Направление для опубликования сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда,  о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов, сводных данных финансовых отчетов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 68. | Опубликование сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда,  о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов, сводных данных финансовых отчетов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления | |
| 69. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии муниципального образования | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | |
| 70. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до  5 декабря  2021 года | Избирательная комиссия  муниципального образования | |
| 71. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 72. | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | С 3 февраля  2022 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию избирательной комиссии  муниципального образования | |
| 73. | Закрытие счета избирательной комиссии муниципального образования | До предоставления финансового отчета избирательной комиссии муниципального образования в представительный орган муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | |
| 74. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, определение числа избирательных бюллетеней на выборах главы муниципального образования | Не позднее  14 ноября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 75. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее  14 ноября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 76. | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее  18 ноября 2021 года | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии муниципального образования | |
| 77. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 78. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее  29 ноября  2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 79. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее  24 ноября 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии | |
| 80. | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 25 ноября по 4 декабря 2021 года, а в день голосования  5 декабря 2021 года не позднее 14.00 часов | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования | |
| 81. | Передача списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении избирательной комиссии муниципального образования с приобщенными к нему заявлениями о досрочном голосовании и конвертами с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | Не позднее  30 ноября 2021 года | Участковые избирательные комиссии | |
| 82. | Организация досрочного голосования  - в помещении избирательной комиссии муниципального образования  - в помещении участковых избирательных комиссий | С 24 ноября по  30 ноября 2021 года  С 1 по 4 декабря 2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования  Участковые избирательные комиссии | |
| 83. | Проведение голосования | 5 декабря 2021 года  с 8 до 20 часов | Участковые избирательные комиссии | |
| 84. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательной комиссии муниципального образования | 5 декабря 2021 года после окончания времени голосования | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 85. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | |
| 86. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | |
| 87. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 1 статьи 116 Кодекса | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии по требованию соответствующих лиц | |
| 88. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 4.00  6 декабря 2021 года;  для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через восемь часов после составления протокола | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 89. | Определение результатов выборов главы муниципального образования | Не позднее  9 декабря  2021 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 90. | Выдача заверенных копий протокола избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов лицам, указанным в части 1 статьи 116 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов | Председатель, заместитель председателя, секретарь избирательной комиссии муниципального образования по требованию соответствующих лиц | |
| 91. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 92. | Направление информации в средства массовой информации о результатах выборов | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 93. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 94. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании главой муниципального образования | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования | |
| 95. | Регистрация кандидата, избранного главой муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой муниципального образования, требований, предусмотренных  частью 2 статьи 139 Кодекса | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 96. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | До 4 февраля  2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| 97. | Передача избирательной документации на хранение избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии | |