**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18 июня 2019 года № 7

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Кадыйского муниципального района Костромской области с днем голосования 8 сентября 2019 года

На основании статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 42 Избирательного кодекса Костромской области, решения Собрания депутатовКадыйского муниципального района Костромской области от 14 июня 2019 года № 358 «О назначении выборов главы Кадыйского муниципального района Костромской области», Методических рекомендаций по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением ЦИК России от 02 апреля 2014 года № 224/1444-6, избирательная комиссия муниципального образования Кадыйский муниципальный район Костромской области **постановляет:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Кадыйского муниципального района Костромской области с днем голосования 8 сентября 2019 года (далее – Календарный план) (Приложение № 1).
2. Опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» информационный материал «Этапы избирательной кампании по выборам главы Кадыйского муниципального района Костромской области с днем голосования 8 сентября 2019 года», основанный на Календарном плане (Приложение № 2).
3. Разместить настоящее постановление в разделе «Территориальная избирательная комиссия Кадыйского района» на официальном сайте администрации Кадыйского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на председателя избирательной комиссии муниципального образования Кадыйский муниципальный район Костромской области М.С. Жильцову.

Председатель

избирательной комиссии: М.С. Жильцова

И.о секретаря

избирательной комиссии: Т.Н. Патракова

Приложение № 1
к постановлению избирательной комиссии муниципального образования

Кадыйский муниципальный район

Костромской области

от 18 июня 2019 года № 7

# Календарный план

# мероприятий по подготовке и проведению выборов

# главы Кадыйского муниципального района Костромской области

# с днем голосования 8 сентября 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| Период назначения выборовДата официального опубликования(публикации) решения о назначении выборов | 14 июня 2019 года18 июня 2019 года |
| День голосования | 8 сентября 2019 года |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 29 июля 2019 года | Глава администрации Кадыйского муниципального района Костромской области (далее – глава администрации) |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 2. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования Кадыйский муниципальный район Костромской области (далее – избирательная комиссия муниципального образования) для составления списков избирателей  | Сразу после назначения дня голосования  | Глава администрации |
| 3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 23 августа 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 4. | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 28 августа 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | C 28 августа 2019 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 6. | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью участковой избирательной комиссии, брошюровка списка (отдельных книг списка) избирателей | Не позднее 18 часов 7 сентября 2019 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ |
| 8. | Подготовка, опубликование и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 21 июня 2019 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области |
| 9. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 28 августа 2019 года | Политические партии  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫКАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 10. | Выдвижение кандидатов на должность главы Кадыйского муниципального района Костромской области в порядке самовыдвижения (далее - кандидат, кандидаты)  | С 4 июля по 28 июля 2019 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 11. | Выдвижение кандидатов политической партией, региональным отделением, иным структурным подразделением политической партии, иным общественным объединением (далее - избирательные объединения)  | С 4 июля по 28 июля 2019 года | Избирательные объединения |
| 12. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией муниципального образования уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| 13. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 29 июля 2019 года  | Кандидаты |
| 14. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее, чем на десятый день со дня принятия избирательной комиссией муниципального образования необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 15. | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В течение 48 часов после регистрации  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 16. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |
| 17. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка назначенных наблюдателей | Не позднее 4 сентября 2019 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее 24 августа 2019 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 18. | Представление в участковые избирательные комиссии списков назначенных наблюдателей | Не позднее 6 сентября 2019 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее 2 сентября 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19. | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 20. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После поступления письменного заявления кандидата, зарегистрированного кандидата, нотариально удостоверенной доверенности, выданной указанным лицом уполномоченному представителю по финансовым вопросам, при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым вопросам паспорта либо документа, заменяющего паспорт гражданина | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 21. | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | После выдвижения кандидата | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 22. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а также иных документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 23. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 2 сентября 2019 года, а в случае наличия вынуждающих к нему обстоятельств – не позднее 6 сентября 2019 года | Кандидат, зарегистрированныйкандидат |
| 24. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата  | Не позднее 2 сентября 2019 года | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 25. | Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 23 августа 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 26. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 7 сентября 2019 года |  |
| 27. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области перечня государственных, муниципальных организаций телерадиовещания и государственных, муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 23 июня 2019 года  | Органы местного самоуправления |
| 28. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий  | Не позднее 28 июня 2019 года  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области |
| 29. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 3 июля 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 30. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов за плату зарегистрированным кандидатам в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 18 июля 2019 года  | Редакции периодических печатных изданий  |
| 31. | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях | С 10 августа 2019 года до ноля часов 7 сентября 2019 года | Зарегистрированные кандидаты |
| 32. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатных площадей, предоставляемых за плату | Не позднее 9 августа 2019 года | Редакции периодических печатных изданий |
| 33. | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее, чем за пять дней до дня публикации  | Зарегистрированный кандидат  |
| 34. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам | Не позднее 18 сентября 2019 года | Редакции периодических печатных изданий |
| 35. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 3 по 8 сентября 2019 года |  |
| 36. | Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | не позднее трех дней со дня их подачи  | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 2, 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области |
| 37. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 3 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области |
| 38. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 39. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 18 июля 2019 года  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (предоставляющие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 40. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, или экземпляров иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в избирательную комиссию муниципального образования | До начала распространения соответствующих материалов  | Кандидаты |
| 41. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  | Не позднее 8 августа 2019 года | Глава администрации по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 42. | Открытие в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» счета для перечисления средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 27 июня 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 43. | Осуществление финансирования избирательной комиссии муниципального образования для подготовки и проведения выборов  | Не позднее 27 июня 2019 года  | Администрация района |
| 44. | Распределение денежных средств на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 23 августа 2019 года | Избирательная комиссиямуниципального образования |
| 45. | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
|  | - избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее 18 сентября 2019 года | Участковые избирательныекомиссии |
|  | - Собранию депутатов Кадыйского муниципального района Костромской области | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 46. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | В период после письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» на основании разрешения избирательной комиссии муниципального образования |
| 47. | Представление кандидатами, зарегистрированными кандидатами избирательной комиссии муниципального образования отчетов о размерах и источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах: |  |  |
|  | - первый финансовый отчет  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата  | Кандидаты |
|  | - итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами, зарегистрированными кандидатами |
| 48. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 49. | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в печатных изданиях  | В течение трех дней со дня их получения | Информационный бюллетень «Муниципальный вестник» |
| 50. | Представление избирательной комиссии муниципального образования информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а с 28 августа 2019 года - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 51. | Перечисление анонимных пожертвований, перечисленных на специальные избирательные счета кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  |
| 52. | Возврат средств, поступивших от жертвователей, не имеющих права осуществлять такие пожертвования, средств, превышающих установленный максимальный размер пожертвования, полностью или превышающую его часть, жертвователям | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  |
| 53. | Возврат организациям и лицам, осуществившим пожертвования, неизрасходованных денежных средств избирательного фонда пропорционально перечисленным денежным средствам | После дня голосования и до представления итогового отчета | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты  |
| 54. | Направление для опубликования сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда, о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 55. | Опубликование (обнародование) сведений об открытии кандидатами специальных избирательных счетов для создания избирательного фонда, о совокупных размерах денежных средств, перечисленных и израсходованных из избирательных фондов кандидатов | В порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления | Информационный бюллетень «Муниципальный вестник» |
| 56. | Направление избирательной комиссии муниципального образования, кандидату заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | По представлению избирательной комиссии муниципального образования, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а с 4 сентября 2019 года – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 57. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 8 сентября 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 58. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки  | В пятидневный срок со дня получения представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 59. | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | С 7 ноября 2019 года  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию избирательной комиссиимуниципального образования |
| 60.  | Закрытие счета избирательной комиссии муниципального образования | До предоставления финансового отчета избирательной комиссии муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 61. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, определение числа избирательных бюллетеней на выборах главы муниципального образования | Не позднее 18 августа 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 62. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 18 августа 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 63. | Изготовление избирательных бюллетеней  | Не позднее 22 августа 2019 года  | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии муниципального образования |
| 64. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 2 сентября 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования  |
| 65. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 28 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
| 66. | Подача письменного заявления (устного обращения) в участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 29 августа по 7 сентября 2019 года, а в день голосования 8 сентября 2019 года не позднее 14 часов | Избиратели либо лица, оказывающие содействие избирателям |
| 67. | Передача списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении избирательной комиссии муниципального образования с приобщенными к нему заявлениями о досрочном голосовании и конвертами с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | Не позднее 3 сентября 2019 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 68. | Организация досрочного голосования- в помещении избирательной комиссии муниципального образования- в помещении участковых избирательных комиссий | С 28 августа по3 сентября 2019 годаС 4 по 7 сентября 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образованияУчастковые избирательные комиссии |
| 69. | Проведение голосования | 8 сентября 2019 года с 8 до 20 часов | Участковые избирательные комиссии |
| 70. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 71. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 72. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 1 статьи 116 Избирательного кодекса Костромской области | Немедленно после подписания протокола | Председатель, заместитель председателя, или секретарь участковой избирательной комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 73. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 10 сентября 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 74. | Определение результатов выборов главы Кадыйского муниципального района Костромской области | Не позднее 12 сентября 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 75. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой Кадыйского муниципального района Костромской области, о результатах выборов  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 76. | Направление информации в средства массовой информации о результатах выборов  | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 77. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 78. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании главой муниципального образования  | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования |
| 79. | Регистрация избранного главы Кадыйского муниципального района Костромской области и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой муниципального образования, требований, предусмотренных частью 2 статьи 139 Кодекса  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 80. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | До 8 ноября 2019 года  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 81. | Передача избирательной документации на хранение избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |

Приложение № 2

к постановлению избирательной комиссии муниципального образования

Кадыйский муниципальный район Костромской области

от 18 июня 2019 года № 7

Этапы избирательной кампании

по выборам главы Кадыйского муниципального района Костромской области

 с днем голосования 8 сентября 2019 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдвижение кандидатов на должность главы Кадыйского муниципального района Костромской области в порядке самовыдвижения (далее - кандидат, кандидаты)  | С 4 июля по 28 июля 2019 года  |
| 2. | Выдвижение кандидатов политической партией, региональным отделением, иным структурным подразделением политической партии, иным общественным объединением (далее - избирательные объединения)  | С 4 июля по 28 июля 2019 года |
| 3. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией муниципального образования уведомления о выдвижении кандидата |
| 4. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 29 июля 2019 года  |
| 5. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее, чем на десятый день со дня принятия избирательной комиссией муниципального образования необходимых для регистрации документов |
| 6. | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В течение 48 часов после регистрации  |
| 7. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |
| 8. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка назначенных наблюдателей | Не позднее 4 сентября 2019 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее 24 августа 2019 года |
| 9. | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата |
| 10. | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | После выдвижения кандидата |
| 11. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 2 сентября 2019 года, а в случае наличия вынуждающих к нему обстоятельств - не позднее 6 сентября 2019 года |
| 12. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата  | Не позднее 2 сентября 2019 года |
| 13. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 7 сентября 2019 года |
| 14. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | В период после письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации |
| 15. | Представление кандидатами, зарегистрированными кандидатами избирательной комиссии муниципального образования отчетов о размерах и источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах: |  |
|  | - первый финансовый отчет  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата  |
|  | - итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  |
| 16. | Представление избирательной комиссии муниципального образования информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а с 28 августа 2019 года - не реже одного раза в три операционных дня |
| 17. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 8 сентября 2019 года |
| 18. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 18 августа 2019 года  |
| 19. | Изготовление избирательных бюллетеней  | Не позднее 22 августа 2019 года  |
| 20. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 28 августа 2019 года |
| 21. | Подача письменного заявления (устного обращения) в участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 29 августа по 7 сентября 2019 года, а в день голосования 8 сентября 2019 года не позднее 14 часов |
| 22. | Организация досрочного голосования- в помещении избирательной комиссии муниципального образования- в помещении участковых избирательных комиссий | С 28 августа по 3 сентября 2019 годаС 4 по 7 сентября 2019 года |
| 23. | Проведение голосования | 8 сентября 2019 года с 8 до 20 часов |
| 24. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |
| 25. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 10 сентября 2019 года |
| 26. | Определение результатов выборов главы Кадыйского муниципального района Костромской области | Не позднее 12 сентября 2019 года |
| 27. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой Кадыйского муниципального района Костромской области, о результатах выборов  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов |
| 28. | Направление информации в средства массовой информации о результатах выборов  | В течение суток после определения результатов выборов |
| 29. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах выборов |
| 30. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании главой Кадыйского муниципального района Костромской области |
| 31. | Регистрация избранного главы Кадыйского муниципального района Костромской области и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой требований, предусмотренных частью 2 статьи 139 Кодекса  |
| 32. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | До 8 ноября 2019 года  |