ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2019 года                                                                                            № 1

О Плане мероприятий избирательной комиссии муниципального образования Кадыйский муниципальный район Костромской области по подготовке и проведению выборов главы Кадыйского муниципального района Костромской области 8 сентября 2019 года

В целях организации работы по подготовке и проведению выборов главы Кадыйского муниципального района Костромской области 8 сентября 2019 года на территории Кадыйского муниципального района Костромской области, на основании статьи 42 Избирательного кодекса Костромской области избирательная комиссия муниципального образования Кадыйский муниципальный района Костромской области постановляет:

- Утвердить План мероприятий избирательной комиссии муниципального образования Кадыйский муниципальный район Костромской области по подготовке и проведению выборов главы Кадыйского муниципального района Костромской области 8 сентября 2019 года (приложение).

- Разместить настоящее постановление в разделе  «Территориальная избирательная комиссия Кадыйского района» на официальном сайте администрации Кадыйского муниципального района  Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на председателя  избирательной комиссии муниципального образования Кадыйский муниципальный район Костромской области М.С. Жильцову.

Председатель

избирательной комиссии                                                                М.С. Жильцова

Секретарь

избирательной комиссии                                                                   М.С. Громова

Приложение

к постановлению избирательной комиссии муниципального образования                 Кадыйский муниципальный район Костромской области

от 22 мая 2019 года № 1

План

мероприятий избирательной комиссии муниципального образования Кадыйский муниципальный район Костромской области по подготовке и проведению выборов главы Кадыйского муниципального района Костромской области 8 сентября 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий |
| 1. | Осуществление работы по взаимодействию избирательной комиссии муниципального образования Кадыйский муниципальный район Костромской области (далее - избирательная комиссия) при проведении на территории Кадыйского муниципального района Костромской области выборов главы Кадыйского муниципального района Костромской области 8 сентября 2019 года (далее – выборы) со следующими органами: - Собранием депутатов Кадыйского муниципального района Костромской области; - администрацией Кадыйского муниципального района Костромской области, главами городского и сельских поселений Кадыйского муниципального района Костромской области; - Пунктом полиции № 10 МО МВД России «Макарьевский»; - Прокуратурой Кадыйского района Костромской области; - ТО НД Макарьевского и Кадыйского районов; - Кадыйским линейно-технического цехом ПАО Ростелеком; - Кадыйским РЭС филиала ПАО «МРСК Центр» - Костромаэнерго»; - ОГБУ «Кадыйский КЦСОН»; - ОГБУЗ «Кадыйская РБ»; - ОГБУ «Кадыйский ПНИ»; - Кадыйской районной общественно – политической газетой «Родной край»; - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Костромской области; - Дополнительным офисом №8640/0127 Костромского отделения ПАО «Сбербанк России»; - Военным комиссариатом Костромской области по Кадыйскому району; - отделом ЗАГС по Кадыйского муниципального района Управления ЗАГС в Костромской области | В течение( всего периода | Члены избирательной комиссии |
| 2. | Разработка проекта Комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению на территории Кадыйского муниципального района выборов | май 2019 г. | Члены избирательной комиссии |
| 3. | Разработка плана мероприятий по созданию безбарьерной среды для граждан, являющихся инвалидами, на выборах | май 2019 г. | Члены избирательной комиссии |
| 4. | Проведение совещаний-семинаров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов: - с членами избирательной комиссии; - с членами участковых избирательных комиссий | В течение всего периода | Председатель избирательной комиссии |
| 5. | Проведение деловых встреч, иных мероприятий по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов: - с представителями местных отделений политических партий; - с редактором Кадыйской районной общественно–политической газеты «Родной край»; - с представителями региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов, иных общественных организаций инвалидов; - руководителями территориальных органов социальной защиты населения; - руководителями учреждений здравоохранения; - руководителями ПП № 10 МО МВД России «Макарьевский»; -руководителями учреждений культуры; - руководителями учреждений образования | В течение всего периода | Члены избирательной комиссии |
| 6. | Организация работы по проверке достоверности сведений, представляемых кандидатами | Июль-август 2019 г. | Члены избирательной комиссии |
| 7. | Организация работы по проверке подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Июль - август 2019 г. | Члены избирательной комиссии |
| 8. | Осуществление мероприятий по обеспечению использования ГАС «Выборы» на выборах. Организационное и методическое обеспечение работы системных администраторов КСА ТИК ГАС «Выборы» по автоматизированному информационному обеспечению избирательных комиссий | В течение всего периода (по специальному плану) | Члены избирательной комиссии, специалист отдела информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии Костромской области |
| 9. | Подготовка макетов и изготовление бланков документов избирательных комиссий, используемых при подготовке и проведении выборов | Июль-август 2019 г. | Члены избирательной комиссии |
| 10. | Образование рабочих групп по подготовке и проведению выборов при избирательной комиссии, в том числе: - по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, баллотирующимися на выборах; - по проверке подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов; - по приему и предварительной проверке правильности составления первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, прилагаемых к ним сводных таблиц, актов и других документов по выборам | В течение всего периода | Члены избирательной комиссии |
| 11. | Образование группы контроля за использованием КСА ГАС «Выборы» избирательной комиссией на выборах | июль-август 2019 г. | Члены избирательной комиссии, специалист отдела информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии Костромской области |
| II. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |
| 1. | Контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий и процедур по всем этапам избирательной кампании по выборам (обобщение сведений о ходе выборов). Ознакомление с ходом подготовки выборов на местах | В течение всего периода | Члены избирательной комиссии |
| 2. | Контроль рассмотрения избирательными комиссиями обращений, заявлений (жалоб) о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе избирательной кампании (сбор и обобщение сведений). Оказание участковым избирательным комиссиям необходимой правовой помощи | В течение всего периода | Члены рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) и нарушении избирательных прав граждан, поступивших в избирательную комиссию в период избирательной кампании (далее - Рабочая группа по предварительному рассмотре- нию жалоб) |
| 3. | Рассмотрение обращений (заявлений, жалоб) на решения, действия (бездействие) избирательной комиссии | В сроки, установленные законом (при поступлении соответствующих обращений) | Председатель избирательной комиссии, рабочая группа по предварительному рассмотре- нию жалоб |
| 4. | Организация работы членов избирательной комиссии по осуществлению проверки данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, содержащихся в сводных таблицах, введенных в ГАС «Выборы» | 8-9 сентября 2019 г. при подведении итогов голосования | Члены избирательной комиссии |
| 5. | Организация работы по приему документов, связанных с подведением итогов голосования, определением результатов выборов | Не позднее 10 сентября 2019 г. | Члены соответствую-щей рабочей группы |
| 6. | Осуществление контроля своевременного официального опубликования (обнародования) данных о результатах выборов, полных данных, содержащихся в протоколах избирательной комиссии муниципального образования, протоколах участковых избирательных комиссий по выборам | Сентябрь 2019 г. | Члены избирательной комиссии |
| 7. | Организация работы телефонного пункта «Горячая линия связи с избирателями» | июнь-сентябрь 2019 г. | Члены избирательной комиссии |
| III. Методическое обеспечение деятельности избирательных комиссий в работе по подготовке и проведению выборов |
| 1. | Проведение совещаний-семинаров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов: - с членами избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий; - с председателями, заместителями председателей, секретарями участковых избирательных комиссий; - с гражданами, зачисленными в резерв составов участковых комиссий | В течение избирательной кампании (по специальному плану) | Работники аппарата избирательной комиссии Костромской области, члены избирательной комиссии |
| 2. | Правовое и методическое обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий, в том числе по решению вопросов, связанных с реализацией избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | В течение всего периода | Члены избирательной комиссии |
| 3. | Осуществление мероприятий, связанных с обеспечением качественного выполнения участковыми избирательными комиссиями избирательных действий и процедур при проведении голосования и подведении его итогов на избирательном участке, а именно: - передача справочных и вспомогательных материалов, необходимых для проведения голосования и подведения его итогов; - обеспечение участковых избирательных комиссий бланками документов | Не позднее 31 августа 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| 4. | Взаимодействие с правоохранительными органами в работе по обеспечению охраны помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования избирательных участков | Август - сентябрь 2019 г. | Члены избирательной комиссии |
| 5. | Организация дежурства членов избирательной комиссии в день голосования и при подведении итогов голосования по выборам, по оказанию консультативной помощи участковым избирательным комиссиям | 8-9 сентября 2019 г. | Члены избирательной комиссии |
| IV. Информационное сопровождение выборов |
| 1. | Разработка и реализация Плана информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов | май-сентябрь 2019 г. | Члены избирательной комиссии |
| 2. | Подготовка информационных материалов о ходе избирательной кампании, направление их в средства массовой информации и размещение на сайте избирательной комиссии в сети «Интернет» | В течение всего периода | Председатель избирательной комиссии |
| 3. | Сбор, обобщение и направление избирательной комиссии Костромской области сведений: - о специальных местах для размещения печатных агитационных материалов на выборах; - о помещениях, предоставляемых для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями на выборах; - о предоставлении зарегистрированным кандидатам на выборах помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, находящихся в собственности организации, имеющей в уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Костромской области и (или) муниципальных образований, превышающую (-щий) 30 процентов для проведения публичных мероприятий (встреч) с избирателями | В соответствии с установ-ленными сроками | Председатель избирательной комиссии |
| 4. | Размещение на сайте избирательной комиссии в сети «Интернет»: - Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов; - Списка политических партий, имеющих право в соответствии с законодательством принимать участие в выборах в органы местного самоуправления в качестве избирательных объединений; - Перечня периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации; - Сведений о поступивших в избирательную комиссию уведомлениях организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, по выборам; - Сведений о поступивших в избирательную комиссию уведомлениях редакций периодических печатных изданий о готовности предоставить печатную площадь на выборах; - Сведений о предоставлении на выборах помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, находящихся в собственности организации, имеющей в уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Костромской области и (или) муниципальных образований, превышающую (-щий) 30 процентов для проведения публичных мероприятий (встреч) с избирателями; - Сводных сведений о предоставленных средствами массовой информации печатных площадях на выборах для проведения предвыборной агитации | В соответствии с установ-ленными сроками | Председатель избирательной комиссии, специалист отдела информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии Костромской области |
| 5. | Организация изготовления информационных материалов о выборах для различных категорий избирателей | июнь – сентябрь 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| 6. | Оформление информационных стендов в помещениях избирательных комиссий, администраций муниципальных образований, территориальных органов социальной защиты населения, пенсионного фонда, учреждений образования и культуры, общественных организаций. Размещение на стендах материалов о ходе выборов | В течение избирательной кампании | Члены избирательной комиссии |
| 7. | Подготовка информации об открытии избирательных участков в день голосования, о ходе выборов, направление её в избирательную комиссию Костромской области | 8 сентября 2019 г. | Члены избирательной комиссии |
| 8. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 9 сентября 2019 г. | Председатель избирательной комиссии |
| 9. | Подготовка информации об осуществлении общественного наблюдения за ходом голосования и подведением его итогов на выборах | 9 сентября 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| 10. | Подготовка информации об участии в выборах различных категорий избирателей | Не позднее 30 сентября 2019 года | Члены избирательной комиссии |
| 11. | Подготовка информации о работе избирательных комиссий с обращениями граждан, избирательных объединений, поступившими в комиссии в ходе подготовки и проведения выборов | В соответствии с установ-ленными сроками | Председатель избирательной комиссии, члены соответствую-щей Рабочей группы |

# Footnotes

( Здесь и далее по тексту – период с момента утверждения настоящего плана мероприятий и до окончания избирательной кампании.