|  |  |
| --- | --- |
|  | УтверждаюГлава администрации Кадыйского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Зайцев 27 апреля 2017 г. |

**Оценка эффективности действующих муниципальных программ,**

**реализуемых в 2016 году**

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2016 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кадыйского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Кадыйского муниципального района от 10.03.2016 года № 56.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2016 года проведена на основе данных Ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

2. «Обеспечение жильем молодых семей Кадыйского района на 2016-2018 годы»;

3. «Развитие физической культуры и спорта в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;

4. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;

5. «Развитие административных центров сельских поселений Кадыйского муниципального района на 2016-2018 годы»;

6. «Развитие субъектов малого предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе» на 2015-2017гг.;

7. «Обеспечение жильем молодых специалистов Кадыйского муниципального района на 2014-2017 годы»;

8. «Развитие культуры и туризма в Кадыйсом муниципальном районе на 2016-2020 годы»;

9. «Профессиональное развитие муниципальных служащих Кадыйского муниципального района Костромской области на 2014-2016 годы»;

10. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы».

**1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских**

**территорий Кадыйского муниципального района**

**Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

Ответственным исполнителем программы является отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 19 сентября 2014 года № 430

Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 года Кадыйского муниципального района».

###  Основной целью программы является улучшение социально-демографической ситуации в сельской местности, приближение условий жизнедеятельности на селе к городскому уровню; снижение оттока населения из сельской местности; активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения; формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.

Планируемый объем финансирования в 2016 году составил 21040 тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 2385 тыс. руб.

- областной бюджет -4030 тыс. руб.,

- районный бюджет – 545 тыс. руб.,

- местный бюджет – 340 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 13740 тыс. руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы из внебюджетных источников составило 0 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных средств.

В программе имеется значение целевого индикатора: ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности. Программные мероприятия не выполнены, так как нет заявлений граждан. Результативность 0 %.

Полнота использования запланированных средств составила 0 %.

Настоящая Программа является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий. Целями в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Кадыйского муниципального района».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима
корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

 Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

 Программа целесообразна к финансированию.

**2. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Кадыйского района на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды Кадыйского муниципального района.Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 24 декабря 2015 года № 319 об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей Кадыйского района на 2016-2018 годы».Основная цель программы – государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.Планируемый объем финансирования составил 3332,3 тыс. руб., в том числе-федеральный бюджет – 402,4 тыс. руб.,- областной бюджет – 306,8 тыс. руб.,-районный бюджет - 457,2 тыс. руб.,- внебюджетные источники - 2165,9 тыс. руб.Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 2 432,9 тыс. руб. или 73 %, в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 71 % - 328,1 тыс. руб. Причина отклонения от планового значения в том, что 1 семья (Ореховых) не реализовала свидетельство в 2016 году, а реализует в 2017 году, так как свидетельство действительно до апреля 2017 года. Одна семья по списку 2015 года. В течение года изменения в программу не вносились.В программе имеются значения целевых индикаторов количество молодых семей улучшивших жилищные условия.Программные мероприятия выполнены на 100 %. Результативность 1,75.Однако имеются недостатки: это невозможность в полной мере реализовать свидетельства молодым семьям по спискам текущего года до конца финансового года, что приводит при оценке эффективности к сравнению плановых показателей одного финансового года с фактическими расходами, которые производятся по показателям предыдущего календарного года. На основании оценки эффективности требуется более глубокий анализ причин отклонения от плана. Объективная оценка Программы возможна только при условии выдачи свидетельств на право получения социальной выплаты за девять месяцев до конца финансового года, что позволит реализовать запланированные финансовые средства в текущем финансовом году.Полнота использования запланированных средств составила 73 %. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Обеспечение жильём молодых семей Кадыйского района на 2016-2018 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,75 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0,73 |
| 3 | Оценка | 3 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Средний уровень эффективности муниципальной программы |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **средним**, необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. Программа целесообразна к финансированию. |
| **3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры** **и спорта в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы»**Ответственным исполнителем программы является отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Кадыйского муниципального района. Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 12.05.2016 года № 169 Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы». Основной целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, стабилизация показателей физической подготовленности и улучшения состояния здоровья населения. Планируемый объем финансирования в 2016 году составил 713 тыс. руб.:- районный бюджет – 616 тыс. руб.,- внебюджетные источники – 97 тыс. руб.Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 660,8 тыс. руб. или 92,7 %, в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 100 % - 155,8 тыс. руб.В программе целевые индикаторы отсутствуют. Программные мероприятия выполнены на 100 %. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Развитие физической культуры и спорта в Кадыйскоммуниципальном районе на 2015-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0,93 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий. Программа целесообразна к финансированию.**4. Муниципальная программа "Развитие мелиорации земель****сельскохозяйственного назначения Костромской области****в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы»**Ответственным исполнителем программы является отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского муниципального района.Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 24 июля 2015 года № 197 об утверждении муниципальной программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы».Цели программы – повышение продуктивности, устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации, эффективное использование природных ресурсов.Планируемый объем финансирования в 2016 году составил 7556,6 тыс. руб.:- областной бюджет -755,66 тыс. руб.,- внебюджетные источники – 6800,94 тыс. руб.Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы осуществлялось за счет внебюджетных источников в сумме 1000 тыс. руб.Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных средств.В программе имеются значения целевых индикаторов: вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ показатель выполнен на 16 % т.к. ООО «Галловей Кострома» не провели запланированные работы, прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения показатель не выполнен в связи с неблагоприятными погодными условиями; увеличение рабочих мест у сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет проведения культуртехнических работ не выполнен, т.к. ООО «Галловей Кострома» не провели запланированные работы. Программные мероприятия выполнены на 5,3 %. Результативность 0,05.Полнота использования запланированных средств составила 0,13%. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,05 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0,13 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.Программа целесообразна к финансированию.**5. Муниципальная программа «Развитие административных центров сельских поселений Кадыйского муниципального района на 2016-2018 годы»**Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды Кадыйского муниципального района.Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 26 сентября 2016 года № 280 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие административных центров сельских поселений Кадыйского муниципального района на 2016-2018 годы». Цель программы - совершенствование системы комплексного развития административных центров сельских поселений муниципального образования Кадыйский муниципальный район.Планируемый объем финансирования в 2016 году составил 1133 тыс. руб.:- районный бюджет- 342 тыс. руб.- местный бюджет – 791 тыс. руб.Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы осуществлялось за счет всех источников в сумме 1133 тыс. руб. Полнота использования запланированных средств составила 100 %. В программе имеются значения целевых индикаторов: Выполнение мероприятий программы в полном объеме, финансовое обеспечение программы в полном объеме, удельный вес отремонтированных объектов социальной сферы муниципального района к общему количеству объектов социальной сферы, ремонт которых предусмотрен программой.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Развитие административных центров сельских поселений Кадыйского муниципального района на 2016-2018 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 1 |
| 3 | Оценка | 5 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Высокая эффективность |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **высоким**. Программа целесообразна к финансированию. |
|  |

**6. Муниципальная программа «Развитие субъектов**

**малого и среднего предпринимательства в Кадыйском**

**муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

Ответственным исполнителем программы является отдел по экономике, имущественно - земельным отношениям, размещению муниципального заказа, ценообразованию, предпринимательству и защите прав потребителей администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 10 декабря 2014 года № 552 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2017 годы». Основной целью программы является создание благоприятных условий для эффективной деятельности и устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кадыйского муниципального района.

Планируемый объем финансирования в 2016 году составил 20 тыс. руб., в том числе районный бюджет – 20 тыс. руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы не осуществлялось.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных средств.

В программе имеются значения целевых индикаторов: оборот субъектов малого предпринимательства, поступление налогов и сборов в бюджет муниципального района, количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов». Все программные мероприятия выполнены более чем на 100 %. Результативность 1,06.

Полнота использования запланированных средств составила 0%.

Учитывая, достигнутые результаты показателей реализации муниципальной программы необходимо в дальнейшем продолжить работу по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства, способствующих образованию рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета и обеспечению занятости населения района, активизировать работу по привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в ярмарках, выставках и конкурсах, а также продолжить работу по оказанию содействия в продвижении товаров (работ, услуг) на рынок. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения Программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Развитие субъектов малого предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 1,06 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | ниже среднего |

Так как одним из ключевых направлений деятельности Правительства РФ в ближайшее время является содействие развитию малого и среднего предпринимательства, было принято решение о продолжении реализации программы на территории Кадыйского района, с финансированием программы в сумме 20 тыс. руб. в 2017 году.

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**.

 Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей. Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

 Программа целесообразна к финансированию.

##  7. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых специалистов Кадыйского муниципального района на 2014-2017 годы»

Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 28 марта 2013 года № 133 « Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых специалистов Кадыйского муниципального района на 2014-2017 годы».

Основная цель программы обеспечение доступных качественных услуг в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры и органов управления на территории Кадыйского муниципального района. Для реализации указанной цели Программой предусмотрено решение  основной задачи - закрепление молодых специалистов и увеличение их количества в органах управления и учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Кадыйского муниципального района посредством создания системы социальной поддержки молодых специалистов для наиболее полного обеспечения потребности в педагогических, врачебных кадрах и специалистах в сфере управления, спорта и культуры, а также руководящих кадрах данных отраслей Кадыйского муниципального района.

Планируемый объем финансирования составил 2600 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет – 400 тыс. руб.,

- местный бюджет - 2200 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 400 тыс. руб. или 15 %, в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 18 % - 400 тыс. руб. Причина отклонения от планового значения в том, что в 2016 году не было претендентов, оплата доли местного бюджета за 2015 год. В течение года изменения в программу не вносились.

## Программные мероприятия выполнены на 15 %.

##  Полнота использования запланированных средств составила 15 %.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильём молодых специалистов Кадыйского муниципального района на 2013-2017 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,15 |
| 2 | Оценка полноты финансирования |  0,15  |
| 3 | Оценка |  2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего.**

требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

**8**. **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кадыйском муниципальном районе на 2016-2020 годы»**

Ответственным исполнителем программы является отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Кадыйского муниципального района. Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 04.05.2016 года № 164 О муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Кадыйском муниципальном районе на 2016-2020 годы».

|  |
| --- |
| Основной целью программы является: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию: |
| - обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Кадыйского района;- повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;- проведение государственной и региональной культурной политики в районе; |

- обеспечение единого культурного пространства Кадыйского муниципального района, последовательное участие в формировании единого культурного пространства Костромской области;

- повышение доступности и качества культурных услуг.

Планируемый объем финансирования в 2016 году составил 319 тыс. руб.:

- районный бюджет – 197 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 122 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 330 тыс. руб. или 103,4 %, в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 113 % - 222,8 тыс. руб.

В программе целевые индикаторы выполнены на 98%

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Кадыйском муниципальном районе на 2015 -2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,98 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 1,03 |
| 3 | Оценка | 3 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Средний уровень |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается  **средним**.

 некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период.

Программа целесообразна к финансированию.

**9. Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих Кадыйского муниципального района Костромской области на 2014-2016 годы»**

Ответственным исполнителем программы является руководитель аппарата администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 28 июня 2013 года № 306 Об утверждении программы профессионального развития муниципальных служащих Кадыйского муниципального района Костромской области на 2014-2016 годы.

 Основная цель программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих Кадыйского муниципального района Костромской области.

Планируемый объем финансирования в 2016 году в местном бюджете составил 90 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы осуществлено в сумме 28 тыс. руб., в том числе

- местный бюджет- 28 тыс. руб.

Программные мероприятия выполнены на 97 %.

 Полнота использования запланированных средств составила 69 %.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Профессиональное развитие муниципальных служащих Кадыйского муниципального района Костромской области на 2014-2016 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,97 |
| 2 | Оценка полноты финансирования |  0,69  |
| 3 | Оценка |  4 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Приемлемый уровень |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **приемлемым.**

возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы

**10**. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы».**

Ответственным исполнителем программы является отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского муниципального района.

Программа утверждена решением Собрания депутатов Кадыйского муниципального района Костромской области от 24 августа 2016 года № 87

Об утверждении муниципальной программы " Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы».

 Цели программы :

1) повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности;

2) повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;

3) комплексное социально-экономическое развитие сельской местности;

4) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов.

Планируемый объем финансирования в 2016 году составил 28 596,6 тыс. руб.:

- федеральный бюджет – 2385 тыс. руб.

- областной бюджет -4785,7 тыс. руб.,

- районный бюджет – 545 тыс. руб.,

- местный бюджет – 340 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 20 540,9 тыс. руб.

Согласно годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы финансирование программы из внебюджетных источников составило 0 тыс. руб.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования запланированных средств.

В программе имеется значения целевых индикаторов. Программные мероприятия выполнены на 37,4%.

Полнота использования запланированных средств составила 3 %.

Настоящая Программа является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий. Целями в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Кадыйского муниципального района».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия оценки программы | Количество баллов |
| 1 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | 0,37 |
| 2 | Оценка полноты финансирования | 0,03 |
| 3 | Оценка | 2 |
| 4 | Уровень эффективности муниципальной программы | Ниже среднего |

**Заключение:** в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кадыйского муниципального района уровень эффективности Программы признается **ниже среднего**. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима
корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.

 Необходимо усилить контроль за ходом выполнения муниципальной программы и обеспечить финансирование программных мероприятий.

 Программа целесообразна к финансированию.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2016 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2017 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

**Сводная таблица заключений об оценке эффективности**

**муниципальных программ в 2016 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Результативная шкала,** **оценка (балл)** | **Результат уровень оценки (заключение об эффективности)** | **Предложение по дальнейшей реализации и** **финансированию программы** |
| 1 | "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года Кадыйского муниципального района» | 2 | Ниже среднего |  Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей Кадыйского муниципального района на 2016-2018 годы» | 3 | Средний уровень | Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта в Кадыйском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 2 | Ниже среднего | необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |
| 4 | "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области в Кадыйском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | 2 | Ниже среднего |  необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |
| 5 | «Развитие административных центров сельских поселений Кадыйского муниципального района до 2015 года» | 5 | Высокая эффективность |  |
| 6 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кадыйском муниципальном районе» на 2015 – 2017 гг. | 2 | Ниже среднего | Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей  |
| 7 | «Обеспечение жильем молодых специалистов Кадыйского муниципального района на 2014-2017 годы» | 2 | Ниже среднего | некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей  |
| 8 | «Развитие культуры и туризма в кадыйском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 3 | Средний уровень | некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период. |
| 9 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Кадыйского муниципального района Костромской области на 2014-2016 годы» | 4 | Приемлемый уровень | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
| 10 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2 | Ниже среднего | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы |

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, считаем необходимым, Ответственным исполнителям муниципальных программ уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2017 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на этот год объемах финансирования.

Муниципальные программы рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программно-целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов.