Утверждаю

Глава администрации Кадыйского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Зайцев

30 ноября 2017 года

 **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кадыйского муниципального района на 2015-2017 годы».

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальной программы за 2016 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кадыйского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Кадыйского муниципального района от 10.03.2016 года № 56.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Шкала оценки полноты финансирования Q1=0,43

|  |  |
| --- | --- |
| Значение O1 | Оценка |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей Q2=1

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Оценка |
| 0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 | высокая результативность  |

Оценка - 2.
Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего

некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления.

Заместитель начальника отдела по экономике М.С. Смирнова